## Nom de lEquip
RETROSPECTIVA DE L'EQUIP
Pautes Retrospectiva
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
| Què ha anat bé? | Què cal millorar? | Què he après? | En què trobo dificultats?
| Hem implementat el correu de confirmació amb la api resend. Hem implementat els pagaments amb el sdk de paypal. Hem afegit la pantalla de search tot hi que no està del tot acabat. | Tenir en compte els possibles problemes amb els que ens podem trobar a l'hora de implementar tecnologies noves, ja que requereix temps i investigació i potser no ens permet portar a terme tots els objectius o anar molt justos de temps. | Hem après a implementar api resend. Hem après a implementar pagaments en les nostres apps amb el SDK de PayPal. Hem après a retornar pàgines web des del server de ktor. | Ens ha costat implementar la ApiResend ja que no hi ha molta documentació i hem hagut de dedicar bastant temps a investigar i adaptar la implementació al nostre cas. Per a fer el search hem decidit utilitzar el searchview amb el qual no estem familiaritzats i no hem acabat de implementar-ho.
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
MVP Proposat: Vam proposar implementar la forma de pagament mitjançant la passarel·la de pagament de PayPal, la confirmació d'email durant el registre i la capacitat de l'usuari per buscar qualsevol producte utilitzant la barra de cerca.
MVP que podem mostrar: Tot i haver completat gairebé totes les tasques, no hem pogut finalitzar completament la implementació del SearchView. La infraestructura i el disseny estan en lloc, però les funcions de cerca encara no estan habilitades.
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
Avaluació: Ha estat una execució positiva en general, ja que s'han abordat moltes de les funcionalitats previstes. Tot i així, la incompletitud de la funció de cerca representa un repte que s'esperava superar. En general, millor del que esperàvem, però amb àrees de millora identificades. Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint? Per millorar de cara al proper Sprint, podrien considerar: Entendre les noves tecnologies: És súper important tenir una idea clara dels problemes que poden sorgir quan fem servir coses noves o que no coneixem molt bé. Millorar la nostra comprensió i consciència d'aquestes tecnologies ens pot ajudar a preveure possibles problemes i trobar solucions que realment funcionin. Ser més organitzats amb implementacions noves: Fer que la organització i la planificació sigui més guay quan estem fent coses noves és clau. Podem mirar amb més detall com funcionen les noves tecnologies abans de llençar-nos-hi, i fins i tot provar-les abans per veure si hi ha problemes grans. Gestionar situacions inesperades: És vital tenir una estratègia per gestionar coses que no ens esperàvem, com ara haver de fer coses especials quan enviem correus electrònics. Saber què fer en aquests casos i estar preparats des del principi pot ajudar a que les sorpreses no ens agafin desprevinguts.