## Nom de lEquip
RETROSPECTIVA DE L'EQUIP
Pautes Retrospectiva
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
| Què ha anat bé? | Què cal millorar? | Què he après? | En què trobo dificultats?
| Hem implementat el control d'errors en cas de tenir problemes de conexió amb internet i/o el servidor. Hem implementar l'efecte shimmer per a la càrrega de productes. Hem implementat la cerca de productes en la app. | Hem fet tot el que ens haviem proposat però la gestió del temps ens ha costat una mica més en aquest sprint. | Hem après a implementar l'efecte shimmer a la pantalla durant la càrrega d'elements. Hem après a aplicar l'utilitat dels intents i excepcions com se'ns ha ensenyat. | Ens ha costat particularment la gestió de la falta de conexió a internet, hem investigat diverses opcions i alternatives però hem arribat a la conclusió que un senzill control d'errors s'adaptaba a les nostres necessitats
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
- MVP Proposat: Voliem implementar la funció de poder buscar un producte concret i un cop fes click en ell (searchview i recycler view), anés a la informació detallada del producte i un cop allà que l'usuari pogués triar si afergir-lo a la bossa de la compra o no. A més voliem que l'app no es tanqués de forma forçada ja que "petaba" quan l'app no conseguia fer connexió amb les APIs o no hi havia wifi/dades. A més, per facilitar entendre quan l'app tardaba en recuperar les dades, hem volgut afegir l'efecte shimmer
-MVP que podem mostrar: Hem assolit tots els objectius d'aquest sprint, per tant podem mostrar el MVP proposat a l'inici.
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
Hem tingut algunes dificultats amb la gestió del temps, degut a càrregues externes i dies de festa o vaga ens ha costat una mica estar al dia. Tot hi haver complert tot, de cara al proper sprint ens agradaria treballar en aquest aspecte.