## Nom de lEquip
RETROSPECTIVA DE L'EQUIP
Pautes Retrospectiva
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
| Què ha anat bé? | Què cal millorar? | Què he après? | En què trobo dificultats?
| Hem ampliat la base de dades a postgres amb les taules de les relacions entre els usuaris i les seves comandes i bossa de la compra. Hem afegit les rutes a la api de ktor per a obtenir les relacions entre usuaris i productes. Hem afegit les rutes per a la edició de perfil i hem implementat l'opció a la app. Hem millorat el diseny de noves pantalles a la app. Hem creat base de dades a MongoDB per als productes. Hem creat la api per a conectar amb mongo amb FastAPI (no implementada a la app). Hem pujat la base de dades de postgres i la api de ktor a un servidor per a no haver de fer-ho tot al local | No vam fer un bon treball d'investigació a l'inici pel que fa a la comptabilitat de les tecnologies que voliem utilitzar i vam haver de fer una altre investigació després d'adonar-nos que Django i MongoDB no anavem prou be juntes. Hauriem de millorar el dedicar més temps a investigar les tecnologies que volem utilitzar abans de começar a treballar. | Hem après a desenvolupar una api amb FastAPI. Hem après a utilitzar MongoDB i realitzar un CRUD amb aquesta base de dades. Hem après les bases de Django tot hi no haver acabat implementant aquesta tecnologia al projecte. Hem après a pujar la base de dades de postgres i l'executable de la api de ktor a un servidor, fins ara ho feiem tot al local. | Els primers dies vam trobar dificultats amb el desenvolupament de l'api perquè inicialment voliem utilitzar Django amb mongoDB però ens vam adonar que aquestes dues tecnologies no es complementen prou bé i possibles solucions que vam probar no ens van acabar de convèncer.
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
MVP Proposat: Vam proposar implementar la Bossa de la Compra i la gestió completa dels productes, amb funcionalitats com visualitzar el catàleg, veure informació detallada dels productes i afegir-los a la bossa juntament amb l'autenticació ja desenvolupada anteriorment.
MVP que podem mostrar: La part lògica i funcional dels microserveis està gairebé completada, tot hi que no hem pogut connectar el backend amb el frontend, la qual cosa impedeix la visualització completa.
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
Avaluació: Ha estat una execució bastant positiva, però la manca de connexió amb el frontend ha limitat la demostració completa dels microserveis. En general, ha estat millor del que esperàvem, ja que les funcionalitats principals dels microserveis han estat implementades. Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint? Per millorar de cara al proper Sprint, podrien considerar: Comunicació efectiva: Mantenir una comunicació sòlida i regular dins de l'equip per assegurar que tots estiguin informats sobre l'estat del projecte. Això podria incloure reunions més freqüents per discutir els avanços i els obstacles, assegurant-se que tothom estigui a la mateixa pàgina. Ajustament de la planificació: Adaptar la planificació dels pròxims sprints en base a l'après d'aquest Sprint. Aquesta adaptació podria incloure ajustaments en els temps dedicats a la connexió del backend amb el frontend i potser una revisió més detallada de la viabilitat de les tecnologies seleccionades abans de la implementació. Gestió de Riscos: Incloure una anàlisi més completa dels riscos potencials relacionats amb tecnologies noves o desconegudes. Això podria ajudar a anticipar problemes i desenvolupar solucions abans que es converteixin en obstacles més grans.