## Nom de lEquip
RETROSPECTIVA DE L'EQUIP
Pautes Retrospectiva
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
| Què ha anat bé? | Què cal millorar? | Què he après? | En què trobo dificultats?
| Hem aconseguit gairebé completar el MVP proposat. Hem implementat la gestió d'usuaris (CRUD) i autenticació en ktor. Hem pogut disenyar algunes pantalles que estaven previstes per al proper Sprint. Hem implementat amb èxit el JWT en el temps proposat, tot i que era una tecnologia nova per a l'equip. | La comunicació dins de l'equip pot ser més efectiva per abordar els problemes i desafiaments que van sorgir durant el Sprint. És important assegurar que tot l'equip estigui en la mateixa pàgina en tot moment. L'ajustament de la planificació podria ser més realista i basat en l'après après durant el Sprint. Això pot ajudar a establir objectius més assolibles per als propers Sprints. Continuar millorant el procés de desenvolupament basant-se en les lliçons apreses durant aquest Sprint. | Hem après com implementar amb èxit l'autenticació i la gestió de comptes d'usuari bàsica, així com l'ús del JWT per verificar rutes Hem après la importància de la comunicació efectiva dins de l'equip i com pot millorar la col·laboració i l'abordatge dels problemes. Hem après que la planificació precisa i realista és crucial per assolir els objectius del Sprint de manera més efectiva. | Potser hem trobat dificultats en l'ajustament de la planificació a la realitat del desenvolupament, cosa que ha de ser una àrea d'enfocament per als pròxims Sprints. La comunicació potser ha estat un punt feble, i això ha fet que sigui necessari millorar la comunicació dins de l'equip per assegurar que tothom estigui alineat amb els objectius i els desafiaments. La implementació d'una nova tecnologia com el JWT ha estat una dificultat, però hem après i millorat en aquesta àrea durant el Sprint.
Quin era el MVP proposat a l’inici de l’sprint? Quin MVP podem mostrar al final del sprint? Millor o pitjor de lo esperat?
MVP Proposat: Implementació de l'autenticació i la gestió de comptes d'usuari bàsica (CRUD usuaris), juntament amb una interfície d'usuari inicial. Això permetria als usuaris registrar-se, iniciar sessió i veure algunes funcions mínimes. Altres funcionalitats implicites en aquestes funcions, eren la de poder recordar la sessió del usuari, seguretat en els dades (encriptació de dades i ús de jwt per verificació de rutes) i enviar email de confirmació.
MVP que podem mostrar: Casi hem arribat al mvp y podem presentar la majoria del que ens hem proposat, inclús hem pogut començar a afegir el disseny (amb poques funcionalitats) d'algunes pantalles que estan plantejades pel pròxim sprint. Ha estat bé pero podria haver estat millor, hem pogut implementar, en el temps proposat, el jwt, una tecnologia que no haviem vist pero ha faltat el enviar els correus amb la API de resend.
Què canviaries per millorar de cara al proper Sprint?
Per millorar de cara al proper Sprint, podrien considerar: Comunicació efectiva: Mantenir una comunicació sòlida i regular dins de l'equip per abordar qualsevol problema o reptes a mesura que sorgeixin, i garantir que tots estiguem a la mateixa pàgina. Ajustament de la planificació: Adaptar la planificació dels pròxims Sprints en funció de l'après durant aquest Sprint, de manera que es puguin establir objectius més realistes i assolibles.